**ХІ. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ ПРОГРАМАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АКСАКОВО 2021-2025 г. ЗА ПЕРИОДА 01.2023г.-12.2023г.**

*Приет с Решение № 52.8. от Протокол № 52/23.02.2023г. на Общински съвет – Аксаково*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Дейност** | **Изпълнители** | **Срок** | **Източници на финансиране** | **Очакван ефект** |
| **1.Кастрация, обезпаразитяване, ваксинация срещу бяс, маркировка и връщане на животните по места на улавяне** | | | | | |
| 1.1. | Организиране и провеждане на кампании за кастрации на безстопанствени и домашни кучета в населените места и селищните образувания на територията на Община Аксаково | Общината Аксаково, НПО, ветеринарни лекари | до12.2023г. | Общински бюджет, дарения, проекти | Масовите меропроятия по извършването на кастрации на безстопанствените кучета допринасят за по-бързо и сигурно овладяване на популацията на уличните кучета в дадено населено място. Връщането им по места на улавяне гарантира недопускане на други необработени кучета в ареала. |
| 1.2. | Стимулиране за осиновяване на кастрирани безстопанствени кучета | Общината Аксаково, НПО | постоянен |  | Осиновяването на кастрирани безстопанствени кучета подпомага контрола над популацията на бестопанствените кучета и предизвиква отговорност към отглежданите кучета. |
| 1.3. | Информационни кампании | Общината Аксаково, НПО | постоянен | Общински бюджет, дарения, проекти | Популяризиране действията по проблематиката, предприемани от страна на общинска администрация и партньорите ѝ по програмата. Запознаване на населението с полезната информация за нормативните изисквания, информация за ползите от кастрацията на домашните и бездомни кучета. |
| **2. Изграждане на приют за безстопанствени кучета** | | | | | |
| 2.1. | Подготовка на документация за одобряване на ПУП за ПИ с идентификатор 12406.31.25 по КККР на с. Въглен, община Аксаково за отреждане на приют за безстопанствени кучета. | Община Аксаково | 12.2023г. | Общински бюджет, дарения, проекти | Одобряване на ПУП и възлагане изработване на работен проект за изграждане на приют за безстопанствени кучета (общински или регионален). |
| **3. Регистрация на домашните кучета и контрол върху отглеждането им** | | | | | |
| 3.1. | Извършване на проверки, даване на предписания и налагане на санкции за нарушения на законовите разпоредби от собствениците на кучета | Община Аксаково | постоянен |  | Повишаване на гражданската отговорност при спазване на нормативните изисквания за отглеждане на кучета. |
| 3.2. | Безплатна кастрация на домашни кучета | Община Аксаково, НПО | постоянен |  | Намаляване на притока на кучетата от дома към улицата. |
| 3.3 | Организиране на кампания в 2 населени места за регистрация на домашни кучета (ветеринарномедицинска и административна) | Община Аксаково, НПО | До 2023г. | Общински бюджет/собствениците на домашни нерегистрирани кучета | С настоящата експериментална кампания се цели да се подпомогнат собствениците на домашни кучета за извършване на регистрацията им и да се повиши отговорността им при отглеждане на същите |

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА**

**ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: …………………...**

**/СВ. ДОБРЕВА/**